**Справка АНО «Белый Ангел»**

**Информация по деятельности за 2019 год:**

Автономная некоммерческая благотворительная организация по предоставлению социальных услуг «Белый Ангел"» (далее -АНО «Белый Ангел») была учреждена Лемишко О.А. 27 июня 2019 года.

1 ноября 2019 г был заключен с АНО «Белый Ангел» заключен с Фондом поддержки семьи и детей «Хранители детва» договор по реализации проекта «Включайся и будь успешен» в Ростовской области, направленного на помощь подросткам – сиротам в осознанном выборе профессии и получении первого опыта работы.

Среди механизмов, помогающих достигнуть поставленной цели, выездные экскурсии и мастер-классы в компании разных профессиональных направленностей, тренинги жизненных навыков, удаленная работа подростков с информационным порталом «Naprimerku.ru».

Данный проект на территории Ростовской области реализовывается при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

По рекомендациям Министерства общего и профессионального образования Ростовской области для обеспечения:

- полного курса проекта определены 3 центра помощи детям г. Таганрога и замещающие семья, которые находятся на сопровождении данных учреждений;

- заочного сопровождения 18 центров помощи детям Ростовской области (250 подростков для сопровождения).

Для обеспечения реализации проекта «Включайся и будь успешен» в ноябре – декабре 2019 года было сделано следующее:

- Направлены содержательные письма по проекту в 21 центров помощи детям Ростовской области;

- собрана база специалистов центров помощи детям Ростовской области для взаимодействия по проекту;

- Организованы и проведены личные встречи с руководством, социальными психологами, специалистами 3-х центров помощи г. Таганрога по теме ознакомления с проектом, планирования совместных мероприятий в 2019-2020гг;

- произведен отбор, знакомство, анкетирование, собеседование с 50-ти воспитанниками 3-х центров помощи детям и замещающих семей г. Таганроге;

- Подготовлен план проф.ориентированных активностей с учетом анкетирования подростков на период декабрь 2019- май 2020 года;

- Проведены предварительные переговоры с работодателями (корпоративными наставниками) для обеспечения плана проф.ориентированных активностей а период декабрь 2019- май 2020 года;

- Организована и обеспечена регистрация и прохождение онлайн курса по проф. ориентации на сайте Naprimerku.ru с 50-ти подростками -участниками полного курса проекта;

- Организованы и проведены мастер - классы с участием 45-ти детей сирот по профессии повар-кондитер.

**В 2020 году по проекту было осуществлено следующее:**

*1.В части очного сопровождения по г. Таганрогу:*

- проведено 5 проф.ориентированных экскурсий (январь –март 2020 года) с участием одновременно на одной экскурсии от 20 до 50 детей;

- совместно с руководством и специалистами центров помощи подготовлен план стажировки и трудоустройства детей в каникулярное время, учитывая время нахождения воспитанников в детских лагерях;

- с июля по настоящее время организована стажировка и трудоустройство 21 подростков, в том числе 3 ребят захотели пройти стажировку по 2-м профессиям;

- АНО «Белый Ангел» приняли с 6 июля и с 10 августа 7 подростков в должности «помощника координатора», в том числе 6 ребят приняты в соответствии с 3-х сторонним договором с ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» и Управлением социальной защиты г. Таганрога. Для обеспечения данной работы было открыто дополнительно подразделение в г. Таганроге и проведено много организационной работы для обеспечения выполнения требования законодательства РФ, в части трудоустройства несовершеннолетних детей.

*2. В части заочного сопровождения:*

- координирована совместно со специалистами 18-ти центров помощи детям организация работ по прохождению онлайн курса Naprimerku.ru 250 подростками Ростовской области;

- проводились личные встречи с воспитанниками Ростовского центра помощи № 10, с целью оказания помощи в регистрации и прохождения онлайн курса;

- проводился многократно мониторинг полноты и качества прохождения онлайн курса и последующая работа с центрами помощи детям.

В связи с объявлением режима самоизоляции в Ростовской области экскурсии, запланированные в марте – мае 2020 года с подростками г. Таганрога пришлось отменить. Но ребята не остались без внимания и были приглашены к участию к онлайн встречам, связанным с разными профессиями.

За период с марта по июнь 2020 года от Ростовской области в 40 онлайн встречах приняли участие около 300 ребят из 18 центров помощи Ростовской области. Наш регион оказался рекордсменом по количеству участников и по количеству задаваемых вопросов при проведении встреч. В связи с чем АНО «Белый Ангел» в этот период поощрила (МФУ, беспроводные зарядки, телефон, беспроводные наушники, настольные игры, подарочные сертификаты, оплата транспортировки 50-ти деревьев в Донецкий ЦПД и др.) около 30 самых активных воспитанников следующих центров помощи : Новошахтинский, Новочеркасский №1, №8, Шахтинский №1, Таганрогский №3, №5, Донецкий, Елкинский, Зверевский, Островянский, Ростовский № 10.

Кроме того, 7 ребят выделяли и поощрялись со стороны авторов проекта - БФ «Хранители детства».

Директор АНО «Белый Ангел» О.А. Лемишко 31.12.2019 года